## Intro
Checklist de actividades de Product Management
Intro
Este archivo contiene una guía práctica de lo mínimo indispensable que esperamos que cumpla y ejecute el equipo de Product Management en Arena
El objetivo es proveer al equipo con una base estándar de ejecución independientemente del cliente y tema que se ejecute
Este documento está abierto a mejoras y retroalimentación por parte de todo el equipo y representa el estándar de trabajo esperado
La ejecución, entregables y criterios de aceptación mostrados en este documento serán la base de la evaluación del desempeño
Cualquier duda respecto a la validez y evaluación de los puntos mencionados acá puede ser resuelta que el equipo de Sr y Leads
Contenido
Pestaña | Descripción
Checklist jr-mid-sr | Contiene la lista de actividades que se espera por parte de la ejecución del equipo de producto
Formato Prep Reuniones | Contiene la tabla con los campos y un ejemplo de qué tipo de preguntas debemos responder para planear una reunión interna o con cliente al menos 24 hrs antes. Se espera que cada proyecto tenga una copia de este formato y se vaya llenando en cada reunión agendad
Ejemplo Minuta | Contiene la estructura recomendada y un ejemplo de lo que debemos incluir en las minutas internas y con cliente
Rutinas de gestión | Describe una guía de cómo debemos llevar las sesiones de planeación y seguimiento a la ejecución

## Checklist jr
Actividad | Descripción | Entregable | Formato | Criterio de aceptación | Frecuencia | Comentarios | 1 No cumple | 2 cumple parcial | 3 cumple | 4 excede expectativas
Documentación del plan y del avance | Mantener un plan de trabajo a nivel fase, actividad, entregable, responsable, día, semana. Identificando dependencias del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Plan de trabajo con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Arena OS | Existe un plan actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Semanal | Si el cliente requiere un plan de trabajo documentado en su formato o herramienta, esta versión puede ser utilizada siempre y cuando cumpla con la descripción completa y criterio de aceptación descritos en este checklist
Documentación del plan y del avance | Mantener un backlog o inventario con la lista de features o entregables ordenados por prioridad y validados con el equipo interno y el cliente en cada sesión de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Backlog con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Arena OS | Existe un backlog actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Cada sprint
Documentación del plan y del avance | Documentar actividades completadas cada día y semana por cada uno de los miembros del equipo de Arena y del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Durante el proyecto se lleva una métrica documentada cada semana y sprint de las actividades completadas por cada miembro del equipo | XLS, Arena OS | Existe un documento donde se puede visualizar el set de tareas completadas por tema, fecha y miembro del equipo (e.g. presentación de avance semana, presentación de sprint review) | Semanal y cada sprint
Documentación del plan y del avance | Generar reportes de avance semanales incluyendo fecha del reporte, número de semana, semáforo de status, done/inprogress/todo/blockers-riesgos, siguientes milestones, vista gráfica del plan de trabajo | Documentos semanales de avance | PPT, PDF, Arena OS | El cliente y el equipo de Arena tienen claro el panorama general cada semana del avance y actividades principales sin tener que ir a ver el mayor nivel de detalle al plan | Semanal | El formato del reporte de avance se validará con el cliente y ajustará según su retro durante las primeras 4 semanas de la iniciativa o proyecto
Documentación del plan y del avance | Documentar y enviar por escrito (correo + chat grupal + chat individial) el detalle de ajustes al plan, riesgos, retrasos y cambios al alcance en comparación con la propuesta inicial | Correos, Histórico de chats con los avisos y validaciones correpsondientes | Mail, Teams, Arena OS | Cada ajuste de alcance, cambio de prioridades, ajuste al plan o retarget de entregable está documentado y comunicado claramente por escrito | Por evento | Las minutas también pueden ser consideradas como evidencia de ejecución de este punto
Documentación del plan y del avance | Validar, documentar y compartir al resto del equipo los estándares de trabajo, desarrollo y documentación requeridos por el cliente | Ligas o documentos con los estándares a seguir en el proyecto, documentados y validados con cliente, en minuta | Mail, Teams, PPT/PDF | El equipo del proyecto tiene claro cómo debe entregar sus desarrollos y qué reglas y evaluaciones recibirá antes de entregar el proyecto | Una vez al inicio del proyecto y confirmado con cada fase de entregas | En caso de no existir un estándar, el equipo interno deberá validar uno propuesto por Arena y documentar por correo que ese será el estándar a utilizar en el proyecto. En caso de cambiar el estándar durante el proyecto, esto debe ser notificado internamente y con cliente, acompañado de una documentación del impacto de ese cambio
Documentación del plan y del avance | Actualizar indicadores de avance y resultado del proyecto (e.g. % de avance real vs plan, % de actividades completadas, indicadores de negocio como precisión, error, etc.) de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Archivo actualizado con indicadores | XLS, PPT/PD, Arena OS | Arena tiene un mecanismo para analizar el avance y desempeño del proyecto de forma rápida en un único punto de revisión | Semanal | Se tomará el archivo de indicadores de KO como punto de partida
Documentación del plan y del avance | Mantener una estructura de canal y archivos en teams, donde todo el equipo trabajo sobre archivos guardados en esa estructura, ningún archivo del proyecto se encuentra en un drive personal y se alinea con las expectativas y necesidades de los clientes | Canales en teams | Teams, Sharepoint | El equipo y los clientes pueden acceder fácilmente a archivos sin tener que intercambiar adjuntos por correo, la carpeta del proyecto tiene una estructura ordenada y los nombres de los archivos se identifican claramente | Durante todo el proyecto
Rutinas de gestión | Asegurar dailys recurrentes agendados | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Chat, Arena OS | Las sesiones duran 15 - 20 mins, el equipo está preparado previo a la sesión y los comentarios y validaciones están enfocados a tareas específicas por día y persona | Diaria
Rutinas de gestión | Ejecutar weekly status reports con cliente técnico y de negocio | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta, Arena OS | El equipo tiene una rutina donde el cliente se queda con la tranquilidad y certidumbre de lo que estamos trabajando y si salen pendientes o actividades, éstos se documentan y ejecutan en tiempo y forma. El PM muestra un dominio del plan, de la solución y puede responder ante dudas y cuestionamientos de forma contundente | Por sprint
Rutinas de gestión | Asegurar sprint plan agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta, Arena OS | Cada miembro del equipo sale con la claridad de los entregables por día que debe ejecutar, su criterio de aceptación y definición de terminado, así como las actualizaciones a los planes correspondientes | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint review agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta, Arena OS | El equipo documenta y valida cada uno de los entregables internamente y con el cliente, documentando siguientes pasos y tareas a incluir | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint retrospective agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan o esquema de trabajo | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta, Arena OS | El equipo tiene un espacio para expresar sus preocupaciones, sugerencias de mejora y continuar con un buen ambiente de trabajo | Por evento | Se recomienda llevar las mediciones de retrospectiva base de la metodología Scrum
Rutinas de gestión | Agendar refinamientos cada vez que exista un ajuste al backlog de actividades, al plan de trabajo o al alcance y entregables del proyecto o iniciativa | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta, Arena OS | El equipo interno tiene claridad de las implicaciones y ajustes en sus actividades individuales cuando existen cambios al alcance, a las prioridades, al backlog, a los estándares de trabajo o al plan de trabajo del proyecto | Por evento, cada cambio al alcance, backlog, plan de trabajo o estándar de trabajo
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel técnico. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad y con signoff de lead técnico de Arena y lead técnico del cliente | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel negocio y definiciones. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Generar presentaciones de revisión y validación de resultados y entregas con cliente técnico y de negocio | Presentaciones elaboradas, retrabajos documentados y percepción del cliente registrada | PPT/PDF | El cliente no hace correcciones recurrentes que pudieron haber sido identificadas anteriormente por el equipo y por el PM, los resultados tienen pocos retrabajos y las sesiones de revisión con cliente no terminan rápidamente por identificar múltiples errores en los primeros minutos | Por sprint
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Preparar reuniones internas y con el cliente que aseguren que todo el equipo de Arena está listo para llevar la sesión o participar en ella de forma exitosa y contundente | XLS con la documentación de cada reunión planeada | XLS Formato Prep Reuniones | El equipo llega siempre con material a las sesiones, llega con respuestas preparadas ante posibles dudas y en general el cliente percibe un excelente dominio y preparación de la sesión | Obligatorio para cada reunión agendada | Se espera que el formato de preparación de reuniones se llene al menos un día hábil antes de la sesión y que se llene con juicio crítico y detenimiento. De este ejercicio deben resultar acciones individuales y para el resto del equipo que aseguren tener una preparación correcta de cómo llevar y participar en cada sesión, especialmente con cliente
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Agendar sesiones one on one de retroalimentación para identificar la percepción de calidad y sugerencias de mejora del cliente | Evidencia de retroalimentación y registro del feedback recibido | Mail, Chat, Calendario, Arena OS | El cliente siente cercanía y confianza para expresar sus recomendaciones de mejora, alineamos expectativas de lo que puede lograr el equipo y el cliente identifica mejoras tangibles en función a sus comentarios. La retroalimentación se registra y analiza consistentemente por el equipo de Arena | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Comunicar por mensaje individual o chat grupal avisando del avance, de los puntos críticos para asegurar que todos los stakeholders involucrados tienen la visibilidad del avance | Evidencia de los mensajes directos en chat invidual o grupal | Chat | El cliente (todo el grupo de stakeholders relevantes) puede mantenerse actualizado sin necesidad de esperar a la comunicación formal de minutas y pre-reads a través de mensajes cortos, resumidos y claros | 2 - 3 veces por semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Enviar pre-reads para sesiones internas y con clientes | Correos con las presentaciones enviadas al menos 24 hrs antes de la sesión | Mail, Material de Pre-read | El cliente recibe el material con anticipación, damos seguimiento por chat a posibles dudas o comentarios que debamos llevar preparados para la sesión y llegamos a las sesiones a resolver cuestionamientos identificados | Por evento, al menos una vez cada semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con validaciones, definiciones, acuerdos y cambios de alcance o plan | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos una vez por semana | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con las mejoras y ajustes relevantes a realizar según los checkpoint y retro de cliente | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Estimación y cumplimiento de plazos | Capacidad para estimar de manera realista el tiempo que requieren sus tareas, cumplir los plazos comprometidos y avisar oportunamente cuando alguno esté en riesgo. | n/a | n/a | • Llega al sprint planning con estimaciones propias de sus tareas, después de revisar el backlog y los criterios de aceptación. • Cumple las fechas que compromete. Cuando no, la desviación es menor y está justificada. • Avisa en el daily, o antes, en cuanto detecta que una tarea tomará más de lo estimado, y no el día de la entrega. • Cuando le falta información para estimar, pide aclaración o divide la tarea en lugar de dar un número al azar. • Si no puede responder en 24 horas, confirma que recibió el mensaje e indica cuándo tendrá la respuesta. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.
Apertura y aplicación de la retroalimentación | Capacidad para recibir la retroalimentación con apertura y sin actitud defensiva, e incorporarla tanto en el trabajo en curso como en proyectos futuros, demostrando adaptabilidad y mejora continua. | n/a | n/a | • Recibe la retroalimentación sin ponerse a la defensiva: escucha, pregunta para entender y reconoce el punto. • Corrige lo señalado en el entregable actual dentro del plazo acordado. • No repite en entregables posteriores un error que ya se le señaló. • Pide revisión a su Mid o Sr antes de dar un entregable por terminado. • Registra la retroalimentación recibida y sus acuerdos en sus checkpoints o 1:1. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.

## Checklist mid
Actividad | Descripción | Entregable | Formato | Criterio de aceptación | Frecuencia | Comentarios | Calificación
Documentación del plan y del avance | Mantener un plan de trabajo a nivel fase, actividad, entregable, responsable, día, semana. Identificando dependencias del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Plan de trabajo con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Planner | Existe un plan actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Semanal | Si el cliente requiere un plan de trabajo documentado en su formato o herramienta, esta versión puede ser utilizada siempre y cuando cumpla con la descripción completa y criterio de aceptación descritos en este checklist
Documentación del plan y del avance | Mantener un backlog o inventario con la lista de features o entregables ordenados por prioridad y validados con el equipo interno y el cliente en cada sesión de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Backlog con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Planner | Existe un backlog actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Cada sprint |  |  | 1 No cumple 2 cumple parcial 3 cumple 4 excede expectativas
Documentación del plan y del avance | Documentar actividades completadas cada día y semana por cada uno de los miembros del equipo de Arena y del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Durante el proyecto se lleva una métrica documentada cada semana y sprint de las actividades completadas por cada miembro del equipo | XLS, Planner | Existe un documento donde se puede visualizar el set de tareas completadas por tema, fecha y miembro del equipo (e.g. presentación de avance semana, presentación de sprint review) | Semanal y cada sprint
Documentación del plan y del avance | Generar reportes de avance semanales incluyendo fecha del reporte, número de semana, semáforo de status, done/inprogress/todo/blockers-riesgos, siguientes milestones, vista gráfica del plan de trabajo | Documentos semanales de avance | PPT, PDF | El cliente y el equipo de Arena tienen claro el panorama general cada semana del avance y actividades principales sin tener que ir a ver el mayor nivel de detalle al plan | Semanal | El formato del reporte de avance se validará con el cliente y ajustará según su retro durante las primeras 4 semanas de la iniciativa o proyecto
Documentación del plan y del avance | Documentar y enviar por escrito (correo + chat grupal + chat individial) el detalle de ajustes al plan, riesgos, retrasos y cambios al alcance en comparación con la propuesta inicial | Correos, Histórico de chats con los avisos y validaciones correpsondientes | Mail, Teams | Cada ajuste de alcance, cambio de prioridades, ajuste al plan o retarget de entregable está documentado y comunicado claramente por escrito | Por evento | Las minutas también pueden ser consideradas como evidencia de ejecución de este punto
Documentación del plan y del avance | Validar, documentar y compartir al resto del equipo los estándares de trabajo, desarrollo y documentación requeridos por el cliente | Ligas o documentos con los estándares a seguir en el proyecto, documentados y validados con cliente, en minuta | Mail, Teams, PPT/PDF | El equipo del proyecto tiene claro cómo debe entregar sus desarrollos y qué reglas y evaluaciones recibirá antes de entregar el proyecto | Una vez al inicio del proyecto y confirmado con cada fase de entregas | En caso de no existir un estándar, el equipo interno deberá validar uno propuesto por Arena y documentar por correo que ese será el estándar a utilizar en el proyecto. En caso de cambiar el estándar durante el proyecto, esto debe ser notificado internamente y con cliente, acompañado de una documentación del impacto de ese cambio
Documentación del plan y del avance | Actualizar indicadores de avance y resultado del proyecto (e.g. % de avance real vs plan, % de actividades completadas, indicadores de negocio como precisión, error, etc.) de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Archivo actualizado con indicadores | XLS, PPT/PDF | Arena tiene un mecanismo para analizar el avance y desempeño del proyecto de forma rápida en un único punto de revisión | Semanal | Se tomará el archivo de indicadores de KO como punto de partida
Documentación del plan y del avance | Mantener una estructura de canal y archivos en teams, donde todo el equipo trabajo sobre archivos guardados en esa estructura, ningún archivo del proyecto se encuentra en un drive personal y se alinea con las expectativas y necesidades de los clientes | Canales en teams | Teams, Sharepoint | El equipo y los clientes pueden acceder fácilmente a archivos sin tener que intercambiar adjuntos por correo, la carpeta del proyecto tiene una estructura ordenada y los nombres de los archivos se identifican claramente | Durante todo el proyecto
Rutinas de gestión | Asegurar dailys recurrentes agendados | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Chat | Las sesiones duran 15 - 20 mins, el equipo está preparado previo a la sesión y los comentarios y validaciones están enfocados a tareas específicas por día y persona | Diaria
Rutinas de gestión | Ejecutar weekly status reports con cliente técnico y de negocio | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo tiene una rutina donde el cliente se queda con la tranquilidad y certidumbre de lo que estamos trabajando y si salen pendientes o actividades, éstos se documentan y ejecutan en tiempo y forma. El PM muestra un dominio del plan, de la solución y puede responder ante dudas y cuestionamientos de forma contundente | Por sprint
Rutinas de gestión | Asegurar sprint plan agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | Cada miembro del equipo sale con la claridad de los entregables por día que debe ejecutar, su criterio de aceptación y definición de terminado, así como las actualizaciones a los planes correspondientes | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint review agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo documenta y valida cada uno de los entregables internamente y con el cliente, documentando siguientes pasos y tareas a incluir | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint retrospective agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan o esquema de trabajo | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo tiene un espacio para expresar sus preocupaciones, sugerencias de mejora y continuar con un buen ambiente de trabajo | Por evento | Se recomienda llevar las mediciones de retrospectiva base de la metodología Scrum
Rutinas de gestión | Agendar refinamientos cada vez que exista un ajuste al backlog de actividades, al plan de trabajo o al alcance y entregables del proyecto o iniciativa | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo interno tiene claridad de las implicaciones y ajustes en sus actividades individuales cuando existen cambios al alcance, a las prioridades, al backlog, a los estándares de trabajo o al plan de trabajo del proyecto | Por evento, cada cambio al alcance, backlog, plan de trabajo o estándar de trabajo
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel técnico. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad y con signoff de lead técnico de Arena y lead técnico del cliente | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel negocio y definiciones. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Generar presentaciones de revisión y validación de resultados y entregas con cliente técnico y de negocio | Presentaciones elaboradas, retrabajos documentados y percepción del cliente registrada | PPT/PDF | El cliente no hace correcciones recurrentes que pudieron haber sido identificadas anteriormente por el equipo y por el PM, los resultados tienen pocos retrabajos y las sesiones de revisión con cliente no terminan rápidamente por identificar múltiples errores en los primeros minutos | Por sprint
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Preparar reuniones internas y con el cliente que aseguren que todo el equipo de Arena está listo para llevar la sesión o participar en ella de forma exitosa y contundente | XLS con la documentación de cada reunión planeada | XLS Formato Prep Reuniones | El equipo llega siempre con material a las sesiones, llega con respuestas preparadas ante posibles dudas y en general el cliente percibe un excelente dominio y preparación de la sesión | Obligatorio para cada reunión agendada | Se espera que el formato de preparación de reuniones se llene al menos un día hábil antes de la sesión y que se llene con juicio crítico y detenimiento. De este ejercicio deben resultar acciones individuales y para el resto del equipo que aseguren tener una preparación correcta de cómo llevar y participar en cada sesión, especialmente con cliente
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Agendar sesiones one on one de retroalimentación para identificar la percepción de calidad y sugerencias de mejora del cliente | Evidencia de retroalimentación y registro del feedback recibido | Mail, Chat, Calendario | El cliente siente cercanía y confianza para expresar sus recomendaciones de mejora, alineamos expectativas de lo que puede lograr el equipo y el cliente identifica mejoras tangibles en función a sus comentarios. La retroalimentación se registra y analiza consistentemente por el equipo de Arena | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Comunicar por mensaje individual o chat grupal avisando del avance, de los puntos críticos para asegurar que todos los stakeholders involucrados tienen la visibilidad del avance | Evidencia de los mensajes directos en chat invidual o grupal | Chat | El cliente (todo el grupo de stakeholders relevantes) puede mantenerse actualizado sin necesidad de esperar a la comunicación formal de minutas y pre-reads a través de mensajes cortos, resumidos y claros | 2 - 3 veces por semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Enviar pre-reads para sesiones internas y con clientes | Correos con las presentaciones enviadas al menos 24 hrs antes de la sesión | Mail, Material de Pre-read | El cliente recibe el material con anticipación, damos seguimiento por chat a posibles dudas o comentarios que debamos llevar preparados para la sesión y llegamos a las sesiones a resolver cuestionamientos identificados | Por evento, al menos una vez cada semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con validaciones, definiciones, acuerdos y cambios de alcance o plan | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos una vez por semana | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con las mejoras y ajustes relevantes a realizar según los checkpoint y retro de cliente | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Análisis de impactos ante cambios | Analizar el impacto en fechas, dependencias y carga del equipo antes de ejecutar cambios en alcance o plan de trabajo | Documentación escrita de cambios en alcance y planes de trabajo | Mail / Minuta | No se ejecutan cambios sin evaluación explícita de impacto | Por evento | Puede integrarse a una minuta o correo de cambio, comunicado al cliente y alineado con el equipo y directores de Arena
Clarificación de criterios de aceptación ambiguos | Detectar y resolver criterios incompletos o ambiguos comunicados por cliente o definidos en el alcance antes de la ejecución de los entregables relacionados | Documentación diseño de la solución a desarrollar | Backlog / Minuta | Reducción de retrabajo por definiciones poco claras | Por sprint | Aplica en backlog refinements
Detección temprana de desviaciones de calidad | Identificar desviaciones de calidad de forma recurrente durante la ejecución | Evaluación de percepción de calidad con stakeholder en reporte de status | Reporte de status | Los issues se corrigen antes de validación con cliente | Continuo | No sustituye la revisión formal
Gestión consciente de dependencias | Identificar y destrabar dependencias que impactan la ejecución a través de un seguimiento y comunicación clara y puntual | Mensajes / Correos gestionando las dependencias del proyecto | XLS / Minuta | Las dependencias críticas no bloquean entregables | Semanal | Puede integrarse al plan de trabajo
Preparación para validaciones | Asegurar que entregables estén listos antes de sesiones con cliente | Presentación y validación de entregables | PPT | Las sesiones no se usan para descubrir problemas básicos, el cliente tiene claro el objetivo, agenda y valor de cada sesión | Por sprint | Complementa el pre read
Traducción técnica de los elementos del proyecto al stakeholder | Aprovechar sesiones del proyecto para explicar aspectos técnicos de una forma clara a los stakeholders que no son técnicos, con el lenguaje y detalle que se adapta al stakeholder | Presentación de avance con explicaciones técnicas | PPT | Los stakeholders de negocio y no técnicos entienden claramente lo que el equipo técnico está construyendo | Semanal/Por Sprint
Dominio de estrategias de comunicación con stakeholders | Identificar el orden, tipo de mensaje y momentos para comunicar con cada stakeholders las validaciones y puntos clave del proyecto | Plan de actividades de comunicación y gestión de stakeholders incluido en planning | PPT, Teams, Mail | Identifica cuándo validar de nivel directivo hacia abajo o d enivel operativo hacia arriba. Ajusta los materiales de acuerdo a lo que cada stakeholders conoce y espera | Por sprint
Estimación y cumplimiento de plazos | Capacidad para estimar de manera realista el tiempo que requieren sus tareas, cumplir los plazos comprometidos y avisar oportunamente cuando alguno esté en riesgo. | n/a | n/a | • Llega al sprint planning con estimaciones propias de sus tareas, después de revisar el backlog y los criterios de aceptación. • Cumple las fechas que compromete. Cuando no, la desviación es menor y está justificada. • Avisa en el daily, o antes, en cuanto detecta que una tarea tomará más de lo estimado, y no el día de la entrega. • Cuando le falta información para estimar, pide aclaración o divide la tarea en lugar de dar un número al azar. • Si no puede responder en 24 horas, confirma que recibió el mensaje e indica cuándo tendrá la respuesta. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.
Apertura y aplicación de la retroalimentación | Capacidad para recibir la retroalimentación con apertura y sin actitud defensiva, e incorporarla tanto en el trabajo en curso como en proyectos futuros, demostrando adaptabilidad y mejora continua. | n/a | n/a | • Recibe la retroalimentación sin ponerse a la defensiva: escucha, pregunta para entender y reconoce el punto. • Corrige lo señalado en el entregable actual dentro del plazo acordado. • No repite en entregables posteriores un error que ya se le señaló. • Pide revisión a su Mid o Sr antes de dar un entregable por terminado. • Registra la retroalimentación recibida y sus acuerdos en sus checkpoints o 1:1. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.
Duda de que si la escala llega a 4. Toparlos a 3

## Checklist sr
Actividad | Descripción | Entregable | Formato | Criterio de aceptación | Frecuencia | Comentarios | Calificación
Documentación del plan y del avance | Mantener un plan de trabajo a nivel fase, actividad, entregable, responsable, día, semana. Identificando dependencias del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Plan de trabajo con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Planner | Existe un plan actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Semanal | Si el cliente requiere un plan de trabajo documentado en su formato o herramienta, esta versión puede ser utilizada siempre y cuando cumpla con la descripción completa y criterio de aceptación descritos en este checklist
Documentación del plan y del avance | Mantener un backlog o inventario con la lista de features o entregables ordenados por prioridad y validados con el equipo interno y el cliente en cada sesión de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Backlog con control de versiones por cada cambio mayor | XLS, Planner | Existe un backlog actualizado con lo descrito en este checklist que el equipo de Arena y el cliente pueden revisar en cualquier momento y ver la versión más actualizada | Cada sprint |  |  | 1 No cumple 2 cumple parcial 3 cumple 4 excede expectativas
Documentación del plan y del avance | Documentar actividades completadas cada día y semana por cada uno de los miembros del equipo de Arena y del cliente de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Durante el proyecto se lleva una métrica documentada cada semana y sprint de las actividades completadas por cada miembro del equipo | XLS, Planner | Existe un documento donde se puede visualizar el set de tareas completadas por tema, fecha y miembro del equipo (e.g. presentación de avance semana, presentación de sprint review) | Semanal y cada sprint
Documentación del plan y del avance | Generar reportes de avance semanales incluyendo fecha del reporte, número de semana, semáforo de status, done/inprogress/todo/blockers-riesgos, siguientes milestones, vista gráfica del plan de trabajo | Documentos semanales de avance | PPT, PDF | El cliente y el equipo de Arena tienen claro el panorama general cada semana del avance y actividades principales sin tener que ir a ver el mayor nivel de detalle al plan | Semanal | El formato del reporte de avance se validará con el cliente y ajustará según su retro durante las primeras 4 semanas de la iniciativa o proyecto
Documentación del plan y del avance | Documentar y enviar por escrito (correo + chat grupal + chat individial) el detalle de ajustes al plan, riesgos, retrasos y cambios al alcance en comparación con la propuesta inicial | Correos, Histórico de chats con los avisos y validaciones correpsondientes | Mail, Teams | Cada ajuste de alcance, cambio de prioridades, ajuste al plan o retarget de entregable está documentado y comunicado claramente por escrito | Por evento | Las minutas también pueden ser consideradas como evidencia de ejecución de este punto
Documentación del plan y del avance | Validar, documentar y compartir al resto del equipo los estándares de trabajo, desarrollo y documentación requeridos por el cliente | Ligas o documentos con los estándares a seguir en el proyecto, documentados y validados con cliente, en minuta | Mail, Teams, PPT/PDF | El equipo del proyecto tiene claro cómo debe entregar sus desarrollos y qué reglas y evaluaciones recibirá antes de entregar el proyecto | Una vez al inicio del proyecto y confirmado con cada fase de entregas | En caso de no existir un estándar, el equipo interno deberá validar uno propuesto por Arena y documentar por correo que ese será el estándar a utilizar en el proyecto. En caso de cambiar el estándar durante el proyecto, esto debe ser notificado internamente y con cliente, acompañado de una documentación del impacto de ese cambio
Documentación del plan y del avance | Actualizar indicadores de avance y resultado del proyecto (e.g. % de avance real vs plan, % de actividades completadas, indicadores de negocio como precisión, error, etc.) de acuerdo con los estándares de la Oficina de PMO de Arena y del cliente | Archivo actualizado con indicadores | XLS, PPT/PDF | Arena tiene un mecanismo para analizar el avance y desempeño del proyecto de forma rápida en un único punto de revisión | Semanal | Se tomará el archivo de indicadores de KO como punto de partida
Documentación del plan y del avance | Mantener una estructura de canal y archivos en teams, donde todo el equipo trabajo sobre archivos guardados en esa estructura, ningún archivo del proyecto se encuentra en un drive personal y se alinea con las expectativas y necesidades de los clientes | Canales en teams | Teams, Sharepoint | El equipo y los clientes pueden acceder fácilmente a archivos sin tener que intercambiar adjuntos por correo, la carpeta del proyecto tiene una estructura ordenada y los nombres de los archivos se identifican claramente | Durante todo el proyecto
Rutinas de gestión | Asegurar dailys recurrentes agendados | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Chat | Las sesiones duran 15 - 20 mins, el equipo está preparado previo a la sesión y los comentarios y validaciones están enfocados a tareas específicas por día y persona | Diaria
Rutinas de gestión | Ejecutar weekly status reports con cliente técnico y de negocio | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo tiene una rutina donde el cliente se queda con la tranquilidad y certidumbre de lo que estamos trabajando y si salen pendientes o actividades, éstos se documentan y ejecutan en tiempo y forma. El PM muestra un dominio del plan, de la solución y puede responder ante dudas y cuestionamientos de forma contundente | Por sprint
Rutinas de gestión | Asegurar sprint plan agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | Cada miembro del equipo sale con la claridad de los entregables por día que debe ejecutar, su criterio de aceptación y definición de terminado, así como las actualizaciones a los planes correspondientes | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint review agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo documenta y valida cada uno de los entregables internamente y con el cliente, documentando siguientes pasos y tareas a incluir | Por sprint | Los sprints deberán ser de 2 semanas, en momentos específicos podrán ser de 1 o 3 semanas
Rutinas de gestión | Asegurar sprint retrospective agendados y documentados con minuta, pre-work y ajustes al plan o esquema de trabajo | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo tiene un espacio para expresar sus preocupaciones, sugerencias de mejora y continuar con un buen ambiente de trabajo | Por evento | Se recomienda llevar las mediciones de retrospectiva base de la metodología Scrum
Rutinas de gestión | Agendar refinamientos cada vez que exista un ajuste al backlog de actividades, al plan de trabajo o al alcance y entregables del proyecto o iniciativa | Sesiones agendadas y ejecutadas y documentadas individualmente según lo especificado en este documento | Calendario, Minuta | El equipo interno tiene claridad de las implicaciones y ajustes en sus actividades individuales cuando existen cambios al alcance, a las prioridades, al backlog, a los estándares de trabajo o al plan de trabajo del proyecto | Por evento, cada cambio al alcance, backlog, plan de trabajo o estándar de trabajo
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel técnico. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad y con signoff de lead técnico de Arena y lead técnico del cliente | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Contar con diseños de solución a nivel negocio y definiciones. Revisados y validados por el PM para asegurar calidad | Diseño de la solución documentado y versionado | PPT/PDF | El cliente técnico y el cliente de negocio tienen claro lo que estamos construyendo y existe una aprobación documentada. El equipo de Arena tiene una guía clara del objetivo a desarrollar | Por evento, al menos cada sprint | Los diseños deberán tener el mayor nivel de detalle posible, agregando diagramas, descripciones detalladas, explicaciones escritas y otros elementos de soporte
Cuestionamiento y validación de resultados | Generar presentaciones de revisión y validación de resultados y entregas con cliente técnico y de negocio | Presentaciones elaboradas, retrabajos documentados y percepción del cliente registrada | PPT/PDF | El cliente no hace correcciones recurrentes que pudieron haber sido identificadas anteriormente por el equipo y por el PM, los resultados tienen pocos retrabajos y las sesiones de revisión con cliente no terminan rápidamente por identificar múltiples errores en los primeros minutos | Por sprint
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Preparar reuniones internas y con el cliente que aseguren que todo el equipo de Arena está listo para llevar la sesión o participar en ella de forma exitosa y contundente | XLS con la documentación de cada reunión planeada | XLS Formato Prep Reuniones | El equipo llega siempre con material a las sesiones, llega con respuestas preparadas ante posibles dudas y en general el cliente percibe un excelente dominio y preparación de la sesión | Obligatorio para cada reunión agendada | Se espera que el formato de preparación de reuniones se llene al menos un día hábil antes de la sesión y que se llene con juicio crítico y detenimiento. De este ejercicio deben resultar acciones individuales y para el resto del equipo que aseguren tener una preparación correcta de cómo llevar y participar en cada sesión, especialmente con cliente
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Agendar sesiones one on one de retroalimentación para identificar la percepción de calidad y sugerencias de mejora del cliente | Evidencia de retroalimentación y registro del feedback recibido | Mail, Chat, Calendario | El cliente siente cercanía y confianza para expresar sus recomendaciones de mejora, alineamos expectativas de lo que puede lograr el equipo y el cliente identifica mejoras tangibles en función a sus comentarios. La retroalimentación se registra y analiza consistentemente por el equipo de Arena | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas
Preparación de reuniones y seguimiento con el cliente | Comunicar por mensaje individual o chat grupal avisando del avance, de los puntos críticos para asegurar que todos los stakeholders involucrados tienen la visibilidad del avance | Evidencia de los mensajes directos en chat invidual o grupal | Chat | El cliente (todo el grupo de stakeholders relevantes) puede mantenerse actualizado sin necesidad de esperar a la comunicación formal de minutas y pre-reads a través de mensajes cortos, resumidos y claros | 2 - 3 veces por semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Enviar pre-reads para sesiones internas y con clientes | Correos con las presentaciones enviadas al menos 24 hrs antes de la sesión | Mail, Material de Pre-read | El cliente recibe el material con anticipación, damos seguimiento por chat a posibles dudas o comentarios que debamos llevar preparados para la sesión y llegamos a las sesiones a resolver cuestionamientos identificados | Por evento, al menos una vez cada semana
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con validaciones, definiciones, acuerdos y cambios de alcance o plan | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos una vez por semana | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Seguimiento a acuerdos y definiciones de las sesiones | Documentar y enviar minutas con las mejoras y ajustes relevantes a realizar según los checkpoint y retro de cliente | Correos enviados con minutas y/o minutas adjuntas | Mail | Las minutas son claras, concisas, no tienen errores de ortografía y el cliente las entiende claramente según el feedback recabado | Por evento, al menos cada 3 - 4 semanas | Se espera claridad y alineación con el Ejemplo de Minuta mostrado en este documento. Si es necesario en el correo o mensaje con la minuta se pueden agregar la liga o adjunto a material de consulta como PPT/XLS
Análisis de impactos ante cambios | Analizar el impacto en fechas, dependencias y carga del equipo antes de ejecutar cambios en alcance o plan de trabajo | Documentación escrita de cambios en alcance y planes de trabajo | Mail / Minuta | No se ejecutan cambios sin evaluación explícita de impacto | Por evento | Puede integrarse a una minuta o correo de cambio, comunicado al cliente y alineado con el equipo y directores de Arena
Clarificación de criterios de aceptación ambiguos | Detectar y resolver criterios incompletos o ambiguos comunicados por cliente o definidos en el alcance antes de la ejecución de los entregables relacionados | Documentación diseño de la solución a desarrollar | Backlog / Minuta | Reducción de retrabajo por definiciones poco claras | Por sprint | Aplica en backlog refinements
Detección temprana de desviaciones de calidad | Identificar desviaciones de calidad de forma recurrente durante la ejecución | Evaluación de percepción de calidad con stakeholder en reporte de status | Reporte de status | Los issues se corrigen antes de validación con cliente | Continuo | No sustituye la revisión formal
Gestión consciente de dependencias | Identificar y destrabar dependencias que impactan la ejecución a través de un seguimiento y comunicación clara y puntual | Mensajes / Correos gestionando las dependencias del proyecto | XLS / Minuta | Las dependencias críticas no bloquean entregables | Semanal | Puede integrarse al plan de trabajo
Preparación para validaciones | Asegurar que entregables estén listos antes de sesiones con cliente | Presentación y validación de entregables | PPT | Las sesiones no se usan para descubrir problemas básicos | Por sprint | Complementa el pre read
Traducción técnica de los elementos del proyecto al stakeholder | Aprovechar sesiones del proyecto para explicar aspectos técnicos de una forma clara a los stakeholders que no son técnicos, con el lenguaje y detalle que se adapta al stakeholder | Presentación de avance con explicaciones técnicas | PPT | Los stakeholders de negocio y no técnicos entienden claramente lo que el equipo técnico está construyendo | Semanal/Por Sprint
Dominio de estrategias de comunicación con stakeholders | Identificar el orden, tipo de mensaje y momentos para comunicar con cada stakeholders las validaciones y puntos clave del proyecto | Plan de actividades de comunicación y gestión de stakeholders incluido en planning | PPT, Teams, Mail | Identifica cuándo validar de nivel directivo hacia abajo o d enivel operativo hacia arriba. Ajusta los materiales de acuerdo a lo que cada stakeholders conoce y espera | Por sprint
Evaluación de impacto sistémico | Evaluar impacto y sinergias en otras iniciativas, equipos o capacidades y comunicar a otros equipos para lograr una mejor ejecución y entrega | Comunicación oral o escrita con otros equipos para generar eficiencias sistémicas | PPT / Mail | No se generan fricciones organizacionales | Por evento | Aplica en decisiones relevantes
Definición y defensa de límites de alcance | Establecer y sostener claramente el alcance del proyecto en los momentos donde haya negociaciones respecto a los entregables, equipo y tiempos del proyecto | Documentación y minuta que confirma los acuerdos de alcance logrados | PPT / Minuta | No existe creep de alcance silencioso | Continuo | Se actualiza ante cambios
Re encuadre de problemas del cliente | Cuestionar el problema que el equipo interno o el cliente busca solucionar cuando las actividades no atacan la causa raíz | Documentación y minuta que confirma los acuerdos de alcance logrados | PPT | El cliente acepta el ajuste de enfoque | Por evento | No implica rehacer la propuesta comercial
Intervención temprana en riesgos | Anticipar, comunicar y actuar ante señales tempranas de riesgo involucrando a equipo interno de Arena y al cliente | Comunicación oral o escrita para anticipar riesgos y acciones correctivas | Mail / Chat | Los problemas no escalan | Continuo | Las señales pueden ser cualitativas
Transferencia de criterio al equipo | Elevar el nivel de decisión del equipo mediante coaching | Retro documentada y participación documentada del equipo en los planes | Notas internas / Mail | El equipo propone soluciones y sus propias actividades a incluir en el plan | Continuo | Complementa feedback formal
Posicionamiento como asesor de confianza con stakeholder | Desarrollar una relación de confianza, cercanía y apoyo con los stakeholders clave a través de los one on ones del proyecto | Identificación de necesidades del stakeholder más allá del proyecto y oportunidades comerciales comunicadas internamente | Mail / Chat |  | Quincenal/ Mensual
Autonomía en la gestión y ejecución del proyecto | Ejecutar y entregar el proyecto durante periodos largos sin requerir apoyo o presencia constante del equipo directivo, manteniendo tiempo, calidad y confianza | Autonomía e independencia para llevar un proyecto sin estar esperando dirección o guía constante del equipo |  | Identifica correctamente intervenciones puntuales y efectivas de equipos directivos manteniendo el avance en tiempo y forma | Continuo
Estimación y cumplimiento de plazos | Capacidad para estimar de manera realista el tiempo que requieren sus tareas, cumplir los plazos comprometidos y avisar oportunamente cuando alguno esté en riesgo. | n/a | n/a | • Llega al sprint planning con estimaciones propias de sus tareas, después de revisar el backlog y los criterios de aceptación. • Cumple las fechas que compromete. Cuando no, la desviación es menor y está justificada. • Avisa en el daily, o antes, en cuanto detecta que una tarea tomará más de lo estimado, y no el día de la entrega. • Cuando le falta información para estimar, pide aclaración o divide la tarea en lugar de dar un número al azar. • Si no puede responder en 24 horas, confirma que recibió el mensaje e indica cuándo tendrá la respuesta. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.
Apertura y aplicación de la retroalimentación | Capacidad para recibir la retroalimentación con apertura y sin actitud defensiva, e incorporarla tanto en el trabajo en curso como en proyectos futuros, demostrando adaptabilidad y mejora continua. | n/a | n/a | • Recibe la retroalimentación sin ponerse a la defensiva: escucha, pregunta para entender y reconoce el punto. • Corrige lo señalado en el entregable actual dentro del plazo acordado. • No repite en entregables posteriores un error que ya se le señaló. • Pide revisión a su Mid o Sr antes de dar un entregable por terminado. • Registra la retroalimentación recibida y sus acuerdos en sus checkpoints o 1:1. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.

## Checklist lead
Actividad | Descripción | Entregable | Formato | Criterio de aceptación | Frecuencia | Comentarios | Calificación
Aseguramiento de gestión de proyectos | Realizar seguimiento a los PMs con los que trabaja en el proyecto para evaluar el cumplimiento del checklist correspondiente y definir ajustes | Checklist de cada PM evaluado documentado y compartido al PM en una sesión de retro | Correo | Se realiza una sesión de retroalimentación 1:1 con cada PM auditado, donde se revisan fortalezas, áreas de mejora y acuerdos de acción. Existe evidencia del feedback y de los acuerdos (ej. nota en herramienta interna, documento compartido o resumen breve). | Mensual / Bimestral | Cambio por Luis Becerril
Guía y soporte al equipo de proyecto | Asistir y participar activamente a los dailys al inicio del proyecto, en fases de entregables críticos y en el cierre | Reporte de asistencia en teams | Teams | El lead participa de forma oral y escrita por chat o correo asegurando que el equipo no pierde de vista los entregables y riesgos críticos a resolver | Al menos asistencia a 1 daily cada 15 días | El lead también evalúa el valor de la reunión, la preparación y foco del equipo y el cumplimiento en objetivo, agenda y tiempos de la reunión |  | 1 No cumple 2 cumple parcial 3 cumple 4 excede expectativas
Guía y soporte al equipo de proyecto | Asistir y participar activamente a los planning y review del proyecto | Reporte de asistencia en teams | Teams | El lead participa de forma oral y escrita por chat o correo asegurando que el equipo no pierde de vista los entregables y riesgos críticos a resolver | Cada sprint | El lead también evalúa el valor de la reunión, la preparación y foco del equipo y el cumplimiento en objetivo, agenda y tiempos de la reunión
Guía y soporte al equipo de proyecto | Asegurar y revisar la alineación recurrente del trabajo del equipo vs el alcance de la propuesta | Documentación de ajustes o guía en sprint plan y sprint review | Minuta/PPT / Word | El lead revisa lo comprometido por contrato y propuesta vs lo que el equipo está entregando para identificar riesgos | Cada sprint | Esta actividad se recomienda como trabajo previo al sprint plan y sprint review para tener elementos que ayuden a dar guía al equipo
Guía y soporte al equipo de proyecto | Identificar, validar el material y preparación y participar en sesiones críticas donde asistirán stakeholders senior del cliente que requieran apoyo del lead | Material y presentación de sesiones clave | PPT | Todas las sesiones con stakeholders no operativos del proyecto cuentan con un pre-read que el equipo y el cliente puede consultar previo a la sesión | Al menos 1 vez por sprint | El lead debe ayudar a que el equipo tenga clara la estructura, agenda y objetivos de la sesión antes de que construyan el material para evitar retrabajos
Guía y soporte al equipo de proyecto | Ayudar al equipo a mapear y entender a todos los stakeholders involucrados | Directorio actualizado de stakeholders en la documentación del proyecto | XLS | Todo el equipo de proyecto conoce y entiende el rol de todos los stakeholders involucrados | Al menos 1 vez por proyecto
Guía y soporte al equipo de proyecto | Agendar one on ones con stakeholders senior del proyecto para alinear expectativas y generar una relación de confianza y cercanía | Sesiones agendadas y ejecutadas en calendario | Reunión en teams / presencial | Los comentarios principales del one on one se comparten al equipo del proyecto en daily o planning | Cada sprint
Guía y soporte al equipo de proyecto | Anticipar participación de directores en momentos y sesiones críticas, dando claridad de la comunicación o influencia requerida de su parte | Mensajes a director de proyecto comunicando necesidad de apoyo | Teams | Explica de forma clara el status, la situación y lo que el equipo requiere por parte del director | Por evento o al menos 1 vez al mes
Guía y soporte al equipo de proyecto | Crear y ejecuta un plan de transición, onboarding, KTs y seguimiento al staffing del proyecto al inicio, durante y al final | Plan de trabajo y accionables | XLS/PPT | El plan de transición está hecho a la medida del proyecto y considera un plan de comunicación interna y con cliente, que el equipo del proyecto tiene claro y ejecuta con supervisión del lead | Al menos 2 veces por proyecto
Aseguramiento de gestión de proyectos | Asegurar que los proyectos a su cargo cumplen con las actividades correspondientes a la Oficina de PMO | Actividades comunicadas por la oficina de PMO (e.g. status reports, alta de proyectos, etc.) | Según guía oficina PMO | El equipo de la oficina de PMO no necesita estar recordando y dando seguimiento a que las actividades de la oficina de PMO se cumplan en tiempo y forma | Semanal
Aseguramiento de gestión de proyectos | Identificar y hacer equipo con leads técnicos para asegurar que el proyecto cuenta con las bases y diseños técnicos requeridos | Diseños técnicos validados y documentados | Correo, Teams, Otro | Existe un trabajo en equipo y alineación entre los leads asignados al proyecto | Por Sprint
Guía y soporte al equipo interno | Asegurar que los proyectos a su cargo cumplen con las actividades correspondientes a la Mesa de Talento | Formatos y actividades comunicadas por RH de Mesa de Talento cumplidas en tiempo y forma | Según guía RH | El equipo de RH no necesita estar recordando y dando seguimiento a que las actividades de la Mesa de Talento se cumplan en tiempo y forma. En caso de cierre de proyecto se asegura que las evaluaciones están cerradas antes de que el equipo se vaya a otros proyectos o iniciativas | Semestral
Guía y soporte al equipo interno | Monitorear el avance de los planes de capacitación del equipo de Producto en sus proyectos | Comunicación por escrito y oral del avance | Correo, Mensaje Teams | En los one on ones con equipo directivo interno se comunica el avance de los PMs y las personas que no han podido avanzar por carga de trabajo | Mensual / Bimestral
Guía y soporte al equipo interno | Monitorear la ejecución y calidad de las sesiones de mentoring de los equipos de producto en sus proyectos | Comunicación por escrito y oral del avance | Correo, Mensaje Teams | En los one on ones con equipo directivo interno se comunica el avance de los PMs y las personas que no han podido tener mentoring por carga de trabajo | Mensual / Bimestral
Guía y soporte al equipo interno | Dar seguimiento a la planeación y anticipación de los días de vacaciones y ausencias del equipo en sus proyectos para evitar riesgos en la ejecución | Vacaciones documentadas y aprobadas | Correo, Odoo | Todas las vacaciones del equipo se encuentran registradas correctamente en Odoo y correo | Por sprint
Guía y soporte al equipo interno | Dar seguimiento a resolver directamente dudas de los procedimientos internos de Arena (e.g. PMO, Odoo, Mesa de Talento, Vacaciones, etc.) | Reconocimiento del equipo del dominio de cómo funciona Arena | Correo, Mensaje Teams | El equipo de RH identifica que el lead resuelve dudas y domina los procesos internos
Guía y soporte al equipo interno | Planear y ejecutar sesiones de aprendizaje con el equipo de PMs | Presentación y sesión ejecutada | PPT | El lead organiza material y presenta una capacitación, foro de trabajo, relato o experiencia que genere en el equipo aprendizaje, desarrolle habilidades de PM y deje al equipo con una encuesta de satisfacción de salida de la sesión con calificación alta | Al menos 1 vez por trimestre | Ejemplos de ideas: -Fuckup story, role playing, "what would you have done", workshop de un tema específico, etc. Importante que sea de un tema que sientas que domina a nivel experto
Guía y soporte al equipo interno | Asegurar el mantenimiento del directorio de KO, accesos internos Arena y otros clientes (bajas, altas, cambios de reporte) | Correo comunicando al equipo de KO ajustes | Correo, XLS directorio | El equipo asignado a los proyectos está actualizado a los PMs de KO correspondientes y no existen cuentas activas de equipo Arena que ya no está en proyectos de KO | Por evento (inicio de proyecto, baja, contratación)
Guía y soporte al equipo interno | Identificar y gestionar la implementación de mejoras a las metodologías, estándares de trabajo y herramientas en coordinación con el resto de los leads y del equipo de Arena | Evidencia de prácticas implementadas | Correo, Teams, Otro | Se implementan las mejoras al equipo de forma sostenible y con una estrategia en linea con la visión del área | Por evento (inicio de proyecto, baja, contratación)
Soporte comercial | Dar soporte comercial a través de la identificación de oportunidades, necesidades, evolución de soluciones actuales y sensibilización en temas de innovación para el cliente | Mensajes y sesiones agendas para explorar oportunidades comerciales | Agenda Teams | Equipo directivo recibe comunicación respecto a actividades realizadas de búsqueda comercial | Semestral | No se califica el obtener oportunidades o necesidades, se califica el estar proactivamente realizando la búsqueda
Soporte comercial | Dar soporte comercial a través de la construcción y validación de propuestas en conjunto con otros leads y el director | Propuesta comercial o materiales comerciales para conversaciones con clientes | PPT | Documento comercial revisada y validado por equipo directivo involucrado | Por evento
Soporte comercial | Dar soporte comercial a través del seguimiento a facturación y temas administrativos en caso de ser requerido | Confirmación status o pendientes por resolver de temas administrativos | Correo | No existen pendientes administrativos del proyecto (e.g. contratos, facturas, etc.) por activar o dar seguimiento | Mensual / Bimestral
Soporte comercial | Coordinar y tener sesiones presenciales en las oficinas del cliente o de Arena para desarrollar una relación más cercana y mentener una presencia activa | Sesiones presenciales con cliente | Teams | Se alinea con el cliente y con el director la estrategia de sesiones presenciales (frecuencia, foro, tema, equipo presente) | Quincenal - Mensual
Estimación y cumplimiento de plazos | Capacidad para estimar de manera realista el tiempo que requieren sus tareas, cumplir los plazos comprometidos y avisar oportunamente cuando alguno esté en riesgo. | n/a | n/a | • Llega al sprint planning con estimaciones propias de sus tareas, después de revisar el backlog y los criterios de aceptación. • Cumple las fechas que compromete. Cuando no, la desviación es menor y está justificada. • Avisa en el daily, o antes, en cuanto detecta que una tarea tomará más de lo estimado, y no el día de la entrega. • Cuando le falta información para estimar, pide aclaración o divide la tarea en lugar de dar un número al azar. • Si no puede responder en 24 horas, confirma que recibió el mensaje e indica cuándo tendrá la respuesta. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.
Apertura y aplicación de la retroalimentación | Capacidad para recibir la retroalimentación con apertura y sin actitud defensiva, e incorporarla tanto en el trabajo en curso como en proyectos futuros, demostrando adaptabilidad y mejora continua. | n/a | n/a | • Recibe la retroalimentación sin ponerse a la defensiva: escucha, pregunta para entender y reconoce el punto. • Corrige lo señalado en el entregable actual dentro del plazo acordado. • No repite en entregables posteriores un error que ya se le señaló. • Pide revisión a su Mid o Sr antes de dar un entregable por terminado. • Registra la retroalimentación recibida y sus acuerdos en sus checkpoints o 1:1. | Continua, durante todo el periodo de evaluación. | Los indicadores describen el nivel “Cumple” (3) y son acumulativos: cada nivel incluye lo esperado en el anterior. “Excede” (4) = demuestra de forma consistente indicadores del siguiente nivel.

## Formato Prep Reuniones
Nombre de la reunión | Tipo de reunión | Fecha (DD-MM-YYY) | Objetivo de la reunión | Asistentes y rol en la junta | Agenda | Tipo de participación de Arena | Material de soporte a llevar | Acciones críticas a lograr | Posibles cuestionamientos o dudas a responder (escribe al menos 7) | Preparación adicional realizada | Notas y pendientes a dar seguimiento | Tipo de reunión | Tipo de participación
Revisión de datos | Con Cliente | 2025-10-01 | Validar que el dashboard muestra datos correctos y que los últimos ajustes solicitados se reflejan correctamente | Lorena Rivera: Revisar datos de sell-in, validar ajustes a wording en gráficas, validar plan para prueba con usuarios beta Juan pa: Moderar sesión y tomar minuta Erick: Compartir pantalla con dashboard Alex: Tomar notas y estar al pendiente para revisar datos en el back | -Intro, objetivo de la sesión y resumen de los resultados que vamos a mostrar (5 min) -Revisión datos de sell in en dashboard en PBI para cada una de las vistas (15 min) -Revisión de cada uno de los ajustes a wording en visualizaciones (5 min) -Definición siguientes pasos (5 min) | Lidera y presenta | -Dashboard en PBI -Minuta anterior con todos los ajustes solicitados | Validar datos y ajustes finales, validar actividades para prueba con usuarios Beta (Arena envía draft de mensaje de kickoff, definimos personas involucradas, definimos quién crea el chat, validamos si es necesario crear alguna presentación o visual de onboarding a usuario beta) | -De dónde se originaba la diferencia identificada en la sesión anterior? -Qué expectativas tenemos que alinear antes con usuarios beta? -Cómo van a acceder al dashboard? |  |  | Interna | Lidera y presenta
| Con Cliente | [10 empty] | Con Cliente | Oye y/o participa

## Ejemplo Minuta
Ejemplo de Minuta
Estructura:
Todas las minutas deben incluir al menos 3 elementos:
Resumen de la sesión en una oración concisa y clara
Detalle de los puntos revisados y los acuerdos validados
Detalle de siguientes pasos o actividades con fecha y responsable
Tips:
Validar con el cliente si la estructura y detalle de las minutas enviadas al inicio del proyecto cumple con las necesidades y expectativas
Si grabas las sesiones y utilizas algún agente para crear las minutas, asegúrate de revisarlas y validar que cumplan con la estructura mencionada en este ejemplo
Importantísimo cuidar la ortografía y redacción. Un error de ortografía, semántinca o wording puede invalidar completamente una minuta
Ejemplos:
Ejemplo Minuta Extendida.docx
Ejemplo Minuta Resumida.docx

## Rutinas de Gestión
Rutina | Duración | Asistentes | Agenda | Indicadores | Actividades y responsabilidades
Daily | 15 - 30 min | Obligatorio:Equipo de trabajo asignado al proyecto Opcional: Leads técnicos y de producto (sobre todo al inicio o cierre del proyecto), Equipo del cliente | -15 min revisión avance, actividades del día, dependencias/blockers y dudas a nivel individual a partir del plan de trabajo del día
Weekly Status Report con equipo técnico | 30 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto asignado al proyecto, Leads Arena técnicos y de producto del proyecto, Equipo técnico del cliente Opcional: Equipo de negocio del cliente, Resto del equipo de trabajo de Arena asignado al proyecto
Weekly Status Report con equipo de negocio | 30 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto asignado al proyecto, Leads Arena técnicos y de producto del proyecto, Equipo de negocio del cliente Opcional: Equipo técnico del cliente, Resto del equipo de trabajo de Arena asignado al proyecto
Sprint Plan | 30 - 90 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto y técnico asignado al proyecto, Lead Arena técnicos y de producto del proyecto Opcional: Equipo de negocio y técnico del cliente | - Repaso objetivo y alcance del proyecto, entregables y plan de trabajo (5 - 10 min) -Revisión actividades/historias priorizadas del backlog (10 - 20 min) -Aclaración dudas, asignación responsables, validación criterios de aceptación y deifinición de cerrado (DoD) (20 - 60 min) -Cierre compromisos del sprint y documentación (10 - 30 min) -Definición siguientes pasos y minuta | Capacidad estimada vs. Comprometida, vacaciones Tareas/Historias completadas en sprint anterior
Sprint Review | 30 - 90 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto y técnico asignado al proyecto, Lead Arena técnicos y de producto del proyecto Opcional: Equipo de negocio y técnico del cliente | -Intro (5 - 10 min) -Presentación individual de resultados, feedback y dudas del equipo (20 - 45 min) -Definición siguientes pasos y revisión de documentación del plan/backlog (20 - 30 min) | % de historias comprometidas completadas Funcionalidades demostradas vs. entregables esperados Feedback recibido y próximos pasos registrados
Sprint Retro | 30 - 90 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto y técnico asignado al proyecto Opcional: Lead Arena técnicos y de producto del proyecto
Refinamiento | 30 - 90 min | Obligatorio: Equipo Arena de producto y técnico asignado al proyecto, Lead Arena técnicos y de producto del proyecto Opcional: Equipo de negocio y técnico del cliente